## Sheet1
■工数管理 |  |  | ◎：予想通り ○：予想より大幅に早い ×：予想より大幅に遅い
マイルストン | 項目 | 予想時間(h) | 時間(h) | 結果 | 終了予定日 | 実施日 | 備考
工数管理 | 課題時間管理 | 1 | 0.5 | ◎ | 2014-12-15 | 2014-12-15
| 仕様の確認 | 1 | 1 | ◎ | 2014-12-15 | 2014-12-15
| 作業書作成 | 2 | 1 | ○ | 2014-12-18 | 2014-12-18
プログラミング | 実装 | 10 | 5 | ○ | 2014-12-23 | 2015-01-03 | 52関数 | うち固定で出力文言も含む
| テスト | 5 | 2 | ○ | 2015-01-03 | 2015-01-03
| 修正 | 5 | 1 | ○ | 2015-01-03 | 2015-01-03
| プログラムのマージ | 2 | 1 | ○ | 2015-01-03 | 2015-01-03
データ作成 | データ出力テスト | 2
| 修正 | 2
| 全データ出力 | 10
| データアップロード | 2
| データ修正 | 2 |  |  | 2014-01-31
合計 | 合計 | 44 | 11.5
反省：
今後：

## 進捗
進捗：
12/15：作業初日 旧データと新データのマッピングを作成。 次にレイアウトを移植して新マスターのレイアウトを作成する。
進捗：
12/18：作業2日目 出力するテーブルを新レイアウト用に作成。 エクセルで空白セルを1行ずつ追加し、プログラムを空白置換で入力。 関数をnullと固定値と関数を分けてそれぞれの作業時間にどれくらいかかるか出す。
進捗：
1/3：作業3日目 実装完了。 細かくコミットをして、pushする習慣を身に着けた。 コミットでわかりやすく[add],[fix]などでわかりやすくする。